## Sheet1
信息与计算机工程学院2024届毕业设计（论文）工作安排
、
2024届本科毕业生毕业设计（论文）工作即将开始，为了更好地完成本次工作，具体规划每个时间点的任务，特制定此工作安排。指导教师可根据教学、科研或社会服务项目提出选题，也可根据学生实习过程中的工程实践拟定选题，指导学生完成毕业设计（论文）。 本次毕业设计（论文）工作由信息与计算机工程学院毕业设计（论文）工作领导小组统一安排部署，具体工作流程安排如下，请各位指导教师和同学们按时开展各项工作。
学 期 | 周 数 | 星期 | 截止时间 | 学生 | 指导教师 | 教研室 | 班主任/答辩指导小组组长/答辩记录人/教学科
七 | 6 | 6 | 2023-10-13 |  |  | 教研室进行毕业实习/毕业设计分组，公布选题指南 | 教学科下发开展毕业设计的通知
七 | 7 | 6 | 2023-10-20 | 实习前接受毕业设计选题的辅导工作 | 指导教师指导学生毕业实习、毕业设计工作 | 周三教研室公布分组名单 | 周一学院召开实习动员大会暨毕业设计启动工作，周三班主任通知学生联系指导教师
七 | 8 | 2 | 2023-10-23 | 实习开始，学生在毕业实习期间搜集资料，选定研究方向，前期准备阶段开始
七 | 9 | 6 | 2023-11-03 | 学生选题
七 | 10 | 6 | 2023-11-10 | 学生选题
七 | 11 | 6 | 2023-11-17 | 学生选题
七 | 12 | 6 | 2023-11-24 | 学生选题 | 指导教师拟定任务书，提交教研室审核 | 教研室主任审核任务书
七 | 13 | 6 | 2023-12-01 | 学生接收任务书并签字，开始撰写开题报告 | 指导教师指导学生确认选题，确定任务书并签字，指导学生撰写开题报告 | 制作选题汇总表、选题分析材料、课题来源比例统计表
七 | 14 | 6 | 2023-12-08 | 撰写开题报告 |  | 教研室主任分配评阅教师
七 | 15 | 6 | 2023-12-15 | 实习结束，继续撰写开题报告
七 | 16 | 6 | 2023-12-22 | 撰写开题报告
七 | 17 | 6 | 2023-12-29 | 学生提交开题报告并签字，撰写第1次进展情况记录（前期准备） | 审核开题报告并签字，填写进展情况记录意见 |  | 教学科组织开题答辩评审，对不合格的进行再次开题
八 | 1 | 6 | 2024-03-01 | 提交第2次进展情况表（撰写阶段） | 填写进展情况记录意见
八 | 2 | 6 | 2024-03-08 | 论文撰写 | 指导论文撰写
八 | 3 | 6 | 2024-03-15 | 论文撰写 | 指导论文撰写
八 | 4 | 6 | 2024-03-22 | 论文撰写 | 指导论文撰写
八 | 5 | 6 | 2024-03-29 | 论文撰写 | 指导论文撰写
八 | 6 | 6 | 2024-04-05 | 提交第3次进展情况记录（中期检查） | 进行中期检查， 填写进展情况记录意见 | 安排论文查重
八 | 7 | 6 | 2024-04-12 | 论文查重工作开始 | 指导论文查重
八 | 8 | 6 | 2024-04-19 | 论文查重 | 指导论文查重
八 | 9 | 6 | 2024-04-26 | 论文查重 | 指导论文查重
八 | 10 | 6 | 2024-05-03 | 提交第4次进展情况表（完善阶段）提交毕业设计工作学习总结 | 填写进展情况记录意见、工作学习总结、形式审查意见，收集学生论文 |  | 教学科进行毕业答辩安排并下发通知 毕业答辩指导小组组长填写形式审查意见
八 | 11 | 6 | 2024-05-10 | 填写评阅表，将论文交指导教师、评阅教师评价 | 指导教师填写评价意见 评阅教师填写评价意见
八 | 12 | 7 | 2024-05-18 | 毕业答辩（二次答辩视情况进行） | 答辩小组成员填写意见并签名 | 教研室主任签名 | 组织毕业答辩 答辩记录人签名 答辩组成员评分并签名，组长签名
八 | 13 | 6 | 2024-05-24 | 上交评优推荐材料 | 指导学生论文评优 | 汇总评优材料并上报学校 | 通知参加校级答辩的学生名单
八 | 14 | 6 | 2024-05-31 | 提交电子稿和纸质稿材料，参加校级答辩的学生准备答辩 | 汇总学生的电子稿和纸质稿材料 | 完成毕业设计的质量分析、工作总结、各类材料归档
信息与计算机工程学院 2023年9月20日
Formulas:
截止时间 = [截止时间, row above]+3